## Hoja 1
Semana | Alvaro-Juan Diego | Roberto-Alejandro M. | Guillermo-Alejandro V. | Abel-Carlos | Javier-Daniel
27/02/2013 - 04/03/2013 | Finalizar pantalla de Histórico | Finalizar pantalla de bebidas. Subir al repositorio pantallas arregladas. | Mejorar pantalla inicialCamarero. Redactar el acta del 26/02/13, redactar la planificación a 4 semanas (este excel). Modificar base de datos Mesas.db | Terminar pantalla de pedido. Tabhost inferior. Configurar la base de datos Pedido.db. Arreglar errores de la base de datos de usuario. | Leer/Escribir NFC
05/03/2013 - 11/03/2013 | Casos de uso. UML camarero. Revisión del estudio de mercado | Casos de uso. UML camarero. Revisión de la especificación. Mejorar diseño de la pantalla con la información de cada mesa. | Casos de uso. UML camarero. Revisión de los riesgos | Casos de uso. UML usuario. Redacción del documento de calidad. | Casos de uso. UML usuario. Redacción del documento sobre el trabajo y rol de cada miembro. Codificación NFC
12/03/2013 - 18/03/2013 | Revisión y redacción del documento IEEE. Incorporar la pantalla de histórico en la aplicación del camarero. | Terminar la pantalla en la que están trabajando. Terminar UML atrasados y casos de uso. Insertar pantalla bebidas en la aplicación del camarero. | Pantalla de añadir plato del camarero. Arreglar scroll pantalla inicial del camarero y arreglar ordenar mesas. | Pantalla acceso página web del restaurante/promociones en la aplicación de usuario. Comenzar pantalla calculadora de la aplicación de usuario. Arreglar bases de datos. Generar el apk de la entrega. | Introducción del loggin en la aplicación de camarero. Introducir NFC a la aplicación de usuario y de camarero.
19/03/2013 - 21/03/2013 | Búffer y pruebas | Búffer y pruebas | Búffer y pruebas | Búffer y pruebas | Búffer y pruebas
22/03/2013 - 02/04/2013 | Investigacion e intento de implantación BIDI para ampliar la funcionalidad de la aplicación | Investigación sobre servidores para la implementación en las bases de datos de las aplicaciones. | Funcionalidad inicial de Google Maps integrada en la aplicacion de usuario. Funcionalidad inicial del TPV. | Funcionalidad inicial la pantalla "Calculadora". Pantalla "Promociones" en usuario. Funcionalidad inicial del TPV. | Sincronización NFC, retoques en la interfaz de sincronización de usuario. Investigación códigos QR.
03/04/2013 - 09/04/2013 | Lectura de códigos QR | Implantación y funcionamiento de servidores en mesas de camarero. Terminar la pantalla de los pedidos de cada mesa. Quitar bebidas de añadir plato. | Acabar mapas en usuario. Terminar la funcionalidad del contenido de una mesa en el TPV. | Acabar mapas en usuario. Acabar calculadora en usuario. Corrección de fallos obtenidos en la última entrega. Arreglar los scroll. Cambiar diseño de la lista de platos. Arreglar los errores de los extras. Agrupar todos los platos que sean iguales. Mejorar buscador. Añadir +info para la descripción. Hacer la interfaz de mesas del TPV. | Terminar el Beam. Investigar sobre códigos QR. Sincronizar usuario con Beam. Implementación de códigos QR.
10/04/2013 - 16/04/2013 | Modificiación del histórico de camarero. | Integrar servidores en el TPV | Terminar mapas en usuario. Retocar detalles de camarero. Ampliar histórico del camarero. Terminar la interfaz gráfica del contenido de una mesa en el TPV. Y terminar la funcionalidad del contenido de una mesa del TPV (Ventana platos). | Incorporación de mapas en usuario y arreglar bugs. Login de camarero en el TPV. Funcionalidad interna del TPV (bases de datos, etc.). Añadir detalles a la pantalla de Descripción de plato del Usuario. | Modificar la codificación de NFC. NFC para el TPV. Arreglos en Photoshop de imágenes de la aplicación
17/04/2013 - 23/04/2013 | Documentación sobre Issues y resumen de la encuesta | Integrar servidores en el TPV | Retocar detalles de camarero. Retocar detalles del TPV | Arreglar conflicto de Tabs. Investigación de impresoras. Rematar bugs de la aplicación de usuario. Servidores. | NFC para el TPV y login por NFC en el TPV
24/04/2013 - 01/05/2013