## Hoja 1
Fecha | Abel Chocano | Carlos Prado | Juan Diego Lozano | Alex Moran | Alex Villapalos | Javier Pereiras | Daniel Fernandez | Guillermo Garcia | Roberto Escudero | Álvaro Rodríguez
| Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz del usuario
2012-11-05 | Diseño de la interfaz del usuario, incorporación de ExpandableList para selección de platos | Diseño de la pantalla de inicio de la aplicación | Diseño de la interfaz del usuario, incorporacion de ExpandableList para seleccion de platos | Búsqueda de información de bases de datos e inicialización | Diseño de la interfaz del usuario, incorporacion de ExpandableList para seleccion de platos | Diseño de la interfaz del usuario, pantalla de inicio del restaurante | Diseño de la interfaz del usuario, pantalla de inicio del restaurante | Diseño de la interfaz del usuario, pantalla de inicio del restaurante | Búsqueda de información de bases de datos e inicialización | Diseño de la pantalla de inicio de la aplicación
2012-11-06 | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Ver este tutorial para rellenar la Base de datos, es sencillo, solo tenemos que pensar con qué la rellenamos http://www.androidhive.info/2011/11/android-sqlite-database-tutorial/ | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Corregir errores de enlazado de xml con .java y diseño de la base de datos | Busqueda de cómo realizar consultas con SQLite y metodos utiles para manipular la base de datos. | Corregir errores de enlazado de xml y búsqueda de datos para rellenar la base de datos
2012-11-12 | Desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato) | Desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato) | Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero) | Creación y relleno de la base de datos (al final no utilizamos SQLite Database Browser) | Desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, usando un spinner para las cantidades | Desarrollo de la pantalla de Cuenta usando TableLayout y modificación de la pantalla principal (selección de restaurante) con lista de imagenes | Desarrollo de la pantalla de Cuenta usando TableLayout y modificación de la pantalla principal (selección de restaurante) con lista de imagenes | Desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, usando un spinner para las cantidades | Creación y relleno de la base de datos (al final no utilizamos SQLite Database Browser) | Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero)
2012-11-13 | Continuación del desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato) | Continuación del desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato) | Continuacion del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero) | Relleno de platos la base de datos | Continuación del desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, usando un spinner para las cantidades | Continuacion del desarrollo de la pantalla de cuenta, corriguiendo errores y mejorando su aspecto visual. Enlace de pantalla inicial con la de selección de platos introduciendo imagenes. | Continuacion del desarrollo de la pantalla de cuenta, corriguiendo errores y mejorando su aspecto visual. Enlace de pantalla inicial con la de selección de platos introduciendo imagenes. | Continuación del desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, usando un spinner para las cantidades | Continuacion del rellenado de la base de datos | Continuacion del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero)
2012-11-16 | Continuación del desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato). Hemos tenido problemas a la hora de poner el Expandable List en el fragment, luego hemos decidido hacer un cambio de diseño y susututuir el expandableList por ListView | Continuación del desarrollo de dos pantallas de la apliación, utilizando ActionBar (Pantalla selección de categoría de plato y pantalla de selección de plato). Hemos tenido problemas a la hora de poner el Expandable List en el fragment, luego hemos decidido hacer un cambio de diseño y susututuir el expandableList por ListView | Continuacion del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero) | Intentar enlazar una base de datos externa al proyecto mediante código Java | Continuación del desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, hemos incluido la imagen del articulo, el titulo, la descripcion detallada, el precio, la cantidad, observaciones y caracteristicas especiales de cada plato. | Estudio de funcionamiento de un fragment, y la insercion de elementos dentro de este. | Estudio de funcionamiento de un fragment, y la insercion de elementos dentro de este. | Continuación del desarrollo de una pantalla de la aplicación. Pantalla de descripción detallada del artículo, hemos incluido la imagen del articulo, el titulo, la descripcion detallada, el precio, la cantidad, observaciones y caracteristicas especiales de cada plato. | Intentar enlazar una base de datos externa al proyecto mediante código Java | Continuacion del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero)
2012-11-20 | Conseguimos implantar ExpandableListView, creación de tabs con sus Fragments y sincronización con pantallas del proyecto y base de datos | Conseguimos implantar ExpandableListView, creación de tabs con sus Fragments y sincronización con pantallas del proyecto y base de datos | Finalización del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero) | Implementación del código y las clases necesarias para importar una base de datos externa al proyecto y poder consultarla y modificarla. | Finalización de la pantalla de descripción detallada del artículo. Comienzo del enlazado entre las pantallas que hemos hecho cada grupo. | Union de las pantallas de pedido y cuenta en el proyecto global, junto con los tabhost. | Union de las pantallas de pedido y cuenta en el proyecto global, junto con los tabhost. | Finalización de la pantalla de descripción detallada del artículo. Comienzo del enlazado entre las pantallas que hemos hecho cada grupo. | Implementacion del código y las clases necesarias para importar una base de datos externa al proyecto y poder consultarla y modificarla. | Finalización del Desarrollo de la pantalla de Pedido usando TableLayout y Checkbox(Resumen del pedido a realizar por el camarero)
2012-11-21 | Ensamblado de las distintas partes de la interfaz que han realizado los distintos grupos de trabajo en los que se dividio la interfaz y puesta en marcha de un proyecto en común para poder seguir avanzando con el desarrollo de la aplicación | Ensamblado de las distintas partes de la interfaz que han realizado los distintos grupos de trabajo en los que se dividio la interfaz y puesta en marcha de un proyecto en común para poder seguir avanzando con el desarrollo de la aplicación | Captura fotos de la carta de Fosters y creacion de clase Cuenta | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Diseño del campo "extras" de la base de datos para que sea lo mas generico posible e implementación del codigo que genera la pantalla de descripcion detallada del articulo en funcion del campo "extras" de la base de datos | Captura fotos de la carta de Fosters y creacion de clase Cuenta
2012-11-26 | Elaboración del documento de entrega del mes de Noviembre y preparación de documentación | Elaboración del documento de entrega del mes de Noviembre y preparación de documentación | Formateo y enlazado de la plantilla de Especificación y realización de la misma | Elaboración del documento de entrega del mes de Noviembre y completar la especificación de la aplicación | Rediseño de la pantalla de descripción del artículo, añadiendo listas expandibles. | Elaboracion plantilla de los casos de uso y redaccion de los mismos. | Elaboracion plantilla de los casos de uso y redaccion de los mismos. | Rediseño de la pantalla de descripción del artículo, añadiendo listas expandibles. | Elaboración de casos de usos usando la platilla creada por Javier y Daniel | Formateo y enlazado de la plantilla de Especifación y realización de la misma
2012-12-08 | Intentando hacer funcionar la pantalla de descripción de plato. Sigue sin funcionar |  |  | Estudio de mercado de las Smart-tags NFC, de momento tenemos 7 gratis para probar. Búsqueda de librerías en Android donde emplear los métodos para las Mifare Classic |  |  | Intentando hacer funcionar la pantalla de descripción de plato. Sigue sin funcionar | Elaboración de casos de uso | Temporizacion de tareas mediante diagramas de Gant
2012-12-11 | Ensablaje de la interfaz de usuario. Ha quedado prácticamente lista para enseñar al profesor en la entrega de Diciembre | Ensablaje de la interfaz de usuario. Ha quedado prácticamente lista para enseñar al profesor en la entrega de Diciembre | Iniciación en la interfaz del camarero de la pantalla Histórico |  | Casos de uso y colaboración en ensablaje de la interfaz de usuario. Ha quedado prácticamente lista para enseñar al profesor en la entrega de Diciembre |  |  | Casos de uso y colaboración en ensablaje de la interfaz de usuario. Ha quedado prácticamente lista para enseñar al profesor en la entrega de Diciembre |  | Iniciación en la interfaz del camarero de la pantalla Histórico
2012-12-17 | Redacción del acta del día de hoy y pasar la planificación a la aplicación Gantter | Redacción del acta del día de hoy y pasar la planificación a la aplicación Gantter | Revisión Casos de Uso y Ventajas NFC frente a otras tecnologias | Comparativa de diferentes tecnologias de intercambio de datos con la tecnologia NFC y por qué es mas util el uso de esta ultima para nuestra aplicacion | Búsqueda de aplicaciones similares a NFCook con sus distintas tecnologías. Colaboración en comparativa de apps y comienzo del resumen de diciembre. | Comparativa NFCook con aplicaciones existentes y restaurantes. | Comparativa NFCook con aplicaciones existentes y restaurantes. | Búsqueda de aplicaciones similares a NFCook con sus distintas tecnologías. Colaboración en comparativa de apps y comienzo del resumen de diciembre. | Comparativa de diferentes tecnologias de intercambio de datos con la tecnologia NFC y por qué es mas util el uso de esta ultima para nuestra aplicacion | Revisión Casos de Uso y Ventajas NFC frente a otras tecnologias
2012-12-27 | [5 empty] | Corregir los bugs #2, #3 y #4. Trabajando en solucionar el bug #9
2013-02-20 | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo Primera toma de contacto con repositorios. Google code + SVN. | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo Primera toma de contacto con repositorios. Google code + SVN. Comienzo implementación pantalla Pedido | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo Primera toma de contacto con repositorios. Google code + SVN. | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo Primera toma de contacto con repositorios. Google code + SVN. | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo | Reunión de equipo para ver el estado de tareas y reparto de nuevas tareas al equipo
2013-02-21 |  | Implementacion pantalla pedido, introducida ExpandableList y base de datos para la configuración interna del pedido. | Corrección base de datos de la pantalla histórico |  | Corrección de la base de datos Pedido. Trabajo en la pantalla de InicialCamarero |  |  | Corrección de la base de datos Pedido. Trabajo en la pantalla de InicialCamarero |  | Corrección base de datos de la pantalla histórico
2013-02-23 | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. Modificación diseño pantalla pedido, añadidos botones y retoques visuales en la aplicación de usuario. |  | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. | Comienzo de la implementación de un pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN. | Sincronización del proyecto en repositorio. Eclipse + Google code + SVN.
2013-02-24 | Investigación sobre como insertar dos tabhost en una misma actividad | Investigación sobre como insertar dos tabhost en una misma actividad
2013-02-25 | Cambio del formato de botones inferiores de la aplicación de usuario. Se han sustituido por un tab por una cuestión estética (Comienzo del trabajo) | Modificaciones visuales y correcciones de bugs de la pantalla pedido en la aplicación de usuario. | Finalización de la programación de la pantalla histórico | Desarrollo de la pantalla que permite añadir bebidas a cada pedido de cada mesa. Reunión con el equipo | Cambios en la imlementación de la pantalla de InicialCamarero | Continuación de la implementación de un pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC | Continuación de la implementación de un pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC | Cambios en la imlementación de la pantalla de InicialCamarero | Desarrollo de la pantalla de los pedidos de cada mesa.Reunión con el equipo | Finalización de la programación de la pantalla histórico
2013-02-26 | Cambio del formato de botones inferiores de la aplicación de usuario. Se han sustituido por un tab por una cuestión estética (Continuación del trabajo) Reunión con el equipo | Modificaciones visuales y correcciones de bugs de la pantalla pedido de la aplicación de usuario. Reunión con el equipo | Finalización de la programación de la pantalla histórico Reunión con el equipo | Desarrollo de la pantalla que permite añadir bebidas a cada pedido de cada mesa. Reunión con el equipo | Incorporación de nuevos elementos a la pantalla de InicialCamarero | Arreglos y finalización del pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC. Ya funciona. Reunión con el equipo | Arreglos del pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC. Ya funciona. Reunión con el equipo | Incorporación de nuevos elementos a la pantalla de InicialCamarero | Desarrollo de la pantalla de los pedidos de cada mesa.Reunión con el equipo | Finalización de la programación de la pantalla histórico Reunión con el equipo
2013-02-27 | Cambio del formato de botones inferiores de la aplicación de usuario. Se han sustituido por un tab por una cuestión estética (Trabajo finalizado). Comienzo corrección del botón atrás de la aplicación de usuario. Reunión con el equipo | Añadida funcionalidad al boton de edición de la ExpandableList de la pantalla pedido en la aplicación de usuario. Reunión con el equipo | Retoque de la interfaz de la pantalla histórico Reunión con el equipo | Desarrollo de la pantalla que permite añadir bebidas a cada pedido de cada mesa. Reunión con el equipo | Redacción del acta y de la planificción a cuatro semanas | Arreglos y finalización del pequeño programa que escribe en smart tag mediante NFC. Ya funciona. Reunión con el equipo | Comienzo de la implementación de un pequeño programa que lee de una smart tag mediante NFC Reunión con el equipo | Redacción del acta y de la planificción a cuatro semanas | Desarrollo de la pantalla de los pedidos de cada mesa.Reunión con el equipo | Retoque de la interfaz de la pantalla histórico Reunión con el equipo
2013-03-02 | Cambio en el diseño de la pantalla cuenta + funcionalidad con ese diseño | Modicicaciones sobre los adapters de las expandables list de DescripciónPlato y DescripciónPlatoEditar. |  | Añadida la pantalla de bebidas a la aplicación del camarero, donde puedes elegir y añadir una o más bebidas a la base de datos. |  | Modificación de imagenes de logos de restaurantes y de iconos de borrar y editar de la pantalla pedido | Investigacion S-Bean Android para conectar Dispositivos | Modificaciones en InicialCamarero
2013-03-03 | Cambio en el diseño de la pantalla cuenta + funcionalidad con ese diseño | Corrección de Bugs de las expandablesList en las pantallas de edición y descripcción del plato, ya se añaden bien el pedido. |  | Viaje
2013-03-04 | Cambio en el diseño de la pantalla cuenta + funcionalidad con ese diseño | Cambios en la interfaz de la descripción y edición del plato. |  | Viaje | Inicio de la pantalla AñadePlato en la aplicación de camarero | Codificacion de informacion para el uso de las tag NFC | Codificacion de informacion para el uso de las tag NFC | Inicio de la pantalla AñadePlato en la aplicación de camarero
2013-03-05 | Renombramiento de las clases del proyecto usuario. Reunión del equipo. | Renombramiento de las clases del proyecto usuario. Reunión del equipo. |  | Viaje | Continuación de la pantalla AñadePlato en la aplicación de camarero y casos de uso de pantalla InicialCamarero. Reunión del equipo. | Documento "organización y roles de cada miembro". Reunión del equipo. | Documento "organización y roles de cada miembro". Reunión del equipo. | Continuación de la pantalla AñadePlato en la aplicación de camarero y casos de uso de pantalla InicialCamarero. Reunión del equipo.
2013-03-06 | UML proyecto usuario y revisión de casos de uso (añadido alguno nuevo). | UML proyecto usuario. | Revisión estudios de mercado y caso de uso pantalla histórico | Viaje | Revisar y completar el documento de riesgos. Continuación de la pantalla AñadePlato | Documento "organización y roles de cada miembro". Tabla de roles. UML proyecto usuario | Documento "organización y roles de cada miembro". Tabla de roles | Revisar y completar el documento de riesgos. Continuación de la pantalla AñadePlato |  | Revisión estudios de mercado y caso de uso pantalla histórico
2013-03-07 |  | Finalización UML proyecto usuario. |  | Viaje | Busqueda de informacion para el search | Finalización UML proyecto usuario |  | Busqueda de informacion para el search
2013-03-09 | Finalización UML casos de uso de la aplicación de usuario y repaso y modificación de todos los casos de uso de la aplicación de usuario | Añadida funcionalidad a la pestaña Promociones en aplicación de usuario, carga la web correspondiente de cada restaurante en su sección de promociones. Añadida barra de busqueda de platos en la aplicación del usuario. | Creación diagrama de clases,diagrama de secuencia y diagrama de caso de uso UML de la aplicación de camarero | Ahora la pantalla de bebidas modifica la base de datos "Mesas.db", he añadido el botón "Validar" a la UI, ahora cuando haces click en él, las bebidas se introducen en la base de datos. | Continuación de la pantalla AñadePlato y búsqueda de informacion para el search | Inicio de pantalla de sincronización de pedido por NFC | Construccion de la base de datos de los camareros. Pantalla de login para la aplicacion de camarero. | Continuación de la pantalla AñadePlato y búsqueda de informacion para el search |  | Creación diagrama de clases,diagrama de secuencia y diagrama de caso de uso UML de la aplicación de camarero
2013-03-10 | Arreglada pantalla de incio del restaurante + tab nuevo con dicha pantalla. Añadido mensaje de aviso para las partes de la apliación que no están funcionando. Arreglo transiciones tabs inferiores. Todo ello de la aplicación de usuario. | Terminada barra de busqueda en la aplicación de usuario, solo busca platos del restaurante en el que nos encontremos. Comienzo componente web para las promociones, no queremos que cargue en el navegador del movil sino en nuestra app. |  | Reeditada la UI de la pantalla de bebidas, ahora puedes añadir y eliminar cualquier bebida en la misma pantalla mientras ves la cantidad de cada una. |  | Continuación de pantalla de sincronización de pedido por NFC | Continuacion de la pantalla de login para la aplicacion de camarero. | Modificación de la base de datos Mesas.db y de la pantalla InicialCamarero | Cambio de todo el diseño de la pantalla que contiene los platos de cada mesa | Realización acta 5 marzo de 2013
2013-03-11 | Comienzo de la pantalla calculadora de la aplicación de usuario | Añadido aviso al inciar la aplicación del usuario para continuar con el pedido anterior o resetearlo, de esta forma la base de datos pedido se resetea o no | Finalización diagrama de clases,diagrama de secuencia y diagrama de caso de uso UML de la aplicación de camarero | Añadidas más fotos de la base de datos (logos de bebidas), la carpeta Class Diagram y el diagrama de la clase AnadirBebidas |  | Primera versión finalizada de pantalla de sincronización de pedido por NFC | Correccion de errros en la base de datos de camareros. |  | Añadidos los diagramas de clases, paquetes y diagramas de clases con sus XML asociado. | Finalización diagrama de clases,diagrama de secuencia y diagrama de caso de uso UML de la aplicación de camarero
2013-03-12 | Reunión de equipo. Investigación sobre el componente PageViewer para la pantalla calculadora | Reunión de equipo | Reunión de equipo | Reunión de equipo | Modificación y creación de casos de uso de InicialCamarero Incorporación de tabla de revisiones en el documento de riesgos Reunión de equipo | Reunión de equipo | Reunión de equipo | Modificación y creación de casos de uso de InicialCamarero Incorporación de tabla de revisiones en el documento de riesgos Reunión de equipo | Añadidos los casos de uso de la pantalla del pedido de cada mesa.Reunión de equipo | Reunión de equipo
2013-03-13 |  | Empiezo AlertDialog para añadir y editar platos en la aplicación de camarero. | Redacción y revisión del documento Especificación IEEE | Realización de los Casos de Uso de la pantalla de bebidas de la aplicación del camarero. | Cambio de platos de prueba, cambio del metodo de ordenacion de mesas, cambio de atributo mesas a estatico |  | Continuacion de la pantalla de login. | Cambio de platos de prueba, cambio del metodo de ordenacion de mesas, cambio de atributo mesas a estatico |  | Redacción y revisión del documento Especificación IEEE
2013-03-14 | Continuación pantalla calculadora | Continuación AlertDialog añadir y editar platos en la aplicación del camarero. | Redacción y revisión del documento Especificación IEEE. Redacción del acta del 12 de marzo | 1. Añadida la pantalla de bebidas con el nuevo diseño 2. Enlazada la pantalla de bebidas para su completo funcionamiento | Lectura correcta de las imagenes de la base de datos | Cambio del logo de camarero. Mejoras visuales con iconos en camarero. | Cambio del logo de camarero. Mejoras visuales con iconos en camarero. | Introduccion de buscador de platos en camarero. Lectura correcta de las imagenes de la base de datos |  | Redacción y revisión del documento Especificación IEEE
2013-03-15 |  |  |  | 1. Añadidas imágenes de bebidas, de no disponible y de validar. 2. Añadida la base de datos de restaurante completa (viene de la aplicación de usuario) |  | Introducción de progress dialog en pantalla de sincronización de pedido por NFC | Arreglo del handler de la base de datos de camarero.
2013-03-16 |  |  |  | Realización de los UML de Secuencia y de Casos de Uso | Modificación de la expandable list en InicialCamarero. Cambio de PlatoView. Introducción platos de prueba adicionales | Finalización pantalla sincronización de pedido por NFC. Creación de nuevas imagenes: (Logos de la aplicación). Modificación imagenes de la pantalla de selección de restaurantes. | Incorporacion de imagenes en la pantalla login. | Modificación de la expandable list en InicialCamarero. Cambio de PlatoView. Introducción platos de prueba adicionales
2013-03-17 | Completar información de la base de datos para la entrega. | Terminado AlertDialog para añadir y editar platos en la aplicación de camarero. |  | Modificado el layout de bebidas para evitar warnings. Corregida la codificación de caracteres de € en vez de E en la pantalla histórico | Modificación de la expandable list en InicialCamarero. | Arreglos visuales de la aplicación. Rediseño de la pantalla inicial usuario. Redirección de la pantalla sincronización a pantalla cuenta |  | Modificación de la expandable list en InicialCamarero.
2013-03-18 | Acabar de completar la información de la base de datos. Rediseñada el contenido de la pestaña bebidas y añadida su funcionalidad. | Modificado aviso inicial de la aplicación de usuario, solo aparece si las bases de datos Pedido y Cuenta tienen datos. Añadida funcionalidad al botón de sincronización de pedido, ya almacena la información en la base de datos Cuenta y borra la de Pedido. Corregidas bases de datos Pedido y Cuenta, solo cargan los platos del restaurante seleccionado. Modificada pantalla DescripciónPlato en usuario, ahora se confirman todos los platos de una vez. Añadida ventana emergente al pinchar en un elemento del buscador de platos de la aplicacion del camarero. Corregidos los errores que daba al cargar platos sin extras. | Realización del formulario con el resto de integrantes del grupo |  | Trabajo en el bug de la expandabe list en InicialCamarero |  |  | Trabajo en el bug de la expandabe list en InicialCamarero |  | Realización del formulario con el resto de integrantes del grupo
2013-03-19 |  | USUARIO: Modificado aviso inicial de la aplicación de usuario, solo aparece si las bases de datos Pedido y Cuenta tienen datos. Añadida funcionalidad al botón de sincronización de pedido, ya almacena la información en la base de datos Cuenta y borra la de Pedido. Corregidas bases de datos Pedido y Cuenta, solo cargan los platos del restaurante seleccionado. Modificada pantalla DescripciónPlato, ahora se confirman todos los platos de una vez. Modificada pantalla Pedido: Si un plato no tiene observaciones o extras muestra: -Sin guarnición -Sin observaciones Añadido precio total del pedido. Modificado botón sincronizar NFC, si la base de datos Pedido está vacía no sincroniza. Corregido error al cargar las bebidas en Pedido, ya no borra dos la primera vez que borramos una. Corregido error al cargar Sin guarnicion y Sin observaciones de las bebidas en Pedido. CAMARERO: Añadida ventana emergente al pinchar en un elemento del buscador de platos. Corregidos los errores que daba al cargar platos sin extras. | Corregidos los errores tipográficos de la pantalla histórico para la entrega | Introduciendo cambios en la pantalla de bebidas de la aplicación del camarero. Para la demo del jueves 21. |  |  |  |  | Cambio en la implementacion de la pantalla que contiene el listado de los platos de cada mesa para que el borrado se realize deslizando el dedo sobre el plato. | Corregidos los errores tipográficos de la pantalla histórico para la entrega
2013-03-20 | Trabajando en la puesta a punto de la demo del jueves. Arreglando errores de la nueva pantalla bebidas de la aplicación de usuario y ayudando en la pantalla ayuda. |  | Corregidos los errores de la base de datos de la pantalla histórico para la entrega |  | Investigación sobre cómo implementar un mapa de Google Maps en nuestra aplicación. | Trabajando en la puesta a punto de la demo del jueves. Creación imagen de ayuda de la aplicación de usuario. Enlace con la pantalla inicial. |  |  | Retocar la pantalla donde aparecen los platos de cada mesa, para que borre correctamente al deslizar el dedo. | Corregidos los errores de la base de datos de la pantalla histórico para la entrega
2013-03-24 |  |  |  |  | Implementado el mapa en la app, ya aparece centrado en el centro de Madrid. | Modificación base de datos pedido añadiendo un nuevo campo para los extras escrito en binario. Añadido codigo en varias clases para introducir ese campo nuevo al seleccionar platos. | Introduccion de la clase LecturaNFC Modificacion de codigo en Inicial camarero para usar nfc.
2013-03-25 | [5 empty] | Cambios en la manera de gestionar las bases de datos, codificacion y envio de datos de pedido a cuenta. Ahora se usa Asyntask. Recogida de datos pedido y preparacion para la codificacion. Creacion layout y clase para sincronizacion por Beam | Creacion del menu para activar NFC y BEAM desde la pantalla LecturaNfc
2013-03-26 |  |  |  |  | Investigación sobre como añadir y personalizar marcadores y otros elementos del mapa y sobre como dibujar la ruta, calcular distancias y tiempo estimado en coche. | Codificación NFC y solución de fallos en sincronizar pedido NFC. Comienzo de escritura por NFC. | Finalizacion del codigo para leer tarjetas NFC.Y codigo para añadir platos a la base de datos mesas.
2013-03-27 | Puesta en marcha de la pantalla calculadora. Ya tenía pruebas realizadas sobre otro proyecto paralelo y lo que estoy haciendo es pasando el código al proyecto de usuario. Actualmente me encuentro en la poner sobre el layout el diseño que ya se pensó. Estado actual de la pantalla es muy poquito. |  |  |  | Añadida pantalla que sincroniza con Google Maps en la que se muestra la lista de los restaurantes de la cadena en la que estamos, ordenados de menor a mayor distancia de mí, además mostrando a cuantos km está cada uno de ellos. | Finalización escritura en la tarjeta NFC. Solución de problemas al intentar escribir en otras tarjetas que no sean Mifare Classic. Solución a problemas de que no entre un pedido en la tarjeta. | Finalizacion del codigo para leer tarjetas NFC.Y codigo para añadir platos a la base de datos mesas.
2013-03-28 | Continuación de la pantalla calculadora | Diseño y planificacion de las pantallas del general camarero | Investigación sobre los códigos QR y la implementación del mismo | Búsqueda de información sobre Servidores MySQL. Para la sincronización de bases de datos entre dispositivos. |  |  | Arreglo de problemas con la lectura de nfc y mejoras visuales en la pantalla. | Diseño y planificacion de las pantallas del general camarero | Búsqueda de información sobre Servidores MySQL. Para la sincronización de bases de datos entre dispositivos. | Investigación sobre los códigos QR y la implementación del mismo
2013-03-29 | Continuación de la pantalla calculadora. Comienza a tener funcionalidad, falta arreglar algún que otro error y mejorar el diseño. |  | Investigación sobre los códigos QR y la implementación del mismo(Uso de librerias Zxing) |  | Añadidos marcadores al mapa, y rediseñada la ventana/bocadillo que aparece al pulsar un marcador. | Investigación sobre los códigos QR. Creción de un proyecto que genera códigos QR usando la libreria ZXing. | Añadido sonido al sincronizar el pedido en la aplicacion de camarero. | Implementacion de la pantalla de platos de general camarero |  | Investigación sobre los códigos QR y la implementación del mismo(Uso de librerias Zxing)
2013-03-30 | Continuación de la pantalla calculadora. Arreglado el diseño de la pantalla, ha gustado al equipo. Funcionalidad casi lista. En el día de mañana se intentará meter alguna nueva funcionalidad para completar la funcionalidad global de la misma. | Creacción del proyecto TPV (general camarero) comienzo funcionalidad interna |  | Encontrado tutorial para la implementación del conector MySQL en Java (JDBC). Pruebas de implementación. | Continuación de mapas, pequeños cambios |  |  | Comienzo de la implementacion de la pantalla de platos de TPV e investigación de interfaces con Windows builder | Encontrado tutorial para la implementación del conector MySQL en Java (JDBC). Pruebas de implementación.
2013-03-31 | Añadida ventana emergente para preguntar al usuario cuantos comensales son para hacer funcionar la pantalla calculadora. Aún no he hecho commit pues quedan pequeños remates. Pero la funcionalidad principal de la pantalla ya está operativa. | Terminada funcionalidad interna de aplicación TPV, carga de bases de datos las mesas del restaurante y los platos. Comienzo interfaz Mesas |  | Pruebas con la implementación del conector JDBC MySQL y servidores externos gratuitos. En localhost funciona pero en los externos aún no. | Al entrar en "Mapas", la cámara se coloca en nuestra ubicación actual y muestra todos los restaurantes de la cadena mediante marcadores con su logo. Al pulsar en un marcador aparece el nombre del restaurante y la ruta para saber cómo llegar en coche, además de el tiempo estimado y la distancia en km. Al pulsar en el nombre accedemos a información detallada de restaurante. | Añadida ventana emergente en pedido para elegir el tipo de sincronización. Modificaciones varias en los xml afectados. Creación de iconos para sincronizar. | Codigo Beam para la sincronizacion | Continuación de la pantalla de platos de TPV | Pruebas con la implementación del conector JDBC MySQL y servidores externos gratuitos. En localhost funciona pero en los externos aún no.
2013-04-01 | Fin de la pantalla calaculadora | Continuo diseño de la ventana Mesas de TPV |  | Búsqueda de información para la implementación del conector JDBC con SQLite en Java |  |  |  | Continuación de la pantalla de platos de TPV
2013-04-02 | Añadidas nuevas funcionalidades a la pantalla calculadora para que el usaurio pueda añadir nuevos comensales y eliminar existentes. También se ha optimizado el diseño de cada comensal y se ha puesto una alerta para cuando queramos salir de la pantalla. | Continuo diseño de la ventana Mesas de TPV |  | Instalación y configuración del servidor privado (tras hablar con Samer y decirir que es la mejor solución por el momento) |  | Busqueda de solucion a los problemas de Beam | Busqueda de solucion a los problemas de Beam | Continuación de la pantalla de platos de TPV | Realización del acta del 19 de marzo de 2013
2013-04-03 | Arreglados scroll de las pantallas bebidas y calculadora de la aplicación de usuario. También he solucionado conflicto visual de los tabs y arreglados errores de los tabs inferiores de la aplicación de usuario. | Continuo diseño de la ventana Mesas de TPV | Implementación de la lectura de códigos QR | Configuración de Ubuntu Server 12.04 junto con Bind9 | Conseguido contactar con los servidores de Google mediante la firma de la app y la obtención de la contraseña de la API-key, para cargar el contenido del mapa de manera pública, es decir, ya funcionaría en el hipotético caso de que estuviera en la Play Store. | Busqueda de solucion a los problemas de Beam | Busqueda de solucion a los problemas de Beam | Continuación de la pantalla de platos de TPV |  | Implementación de la lectura de códigos QR
2013-04-04 | Modificada interfaz de listas que muestran todos los platos por las que el usuario navega para confeccionar su menú. Cambiada la arquitectura, que estaba muy rudimentaria por haberla hecho en los incios. Las categorías con un solo tipo ya funcionan, falta terminar la funcionalidad de la lista expandible. (categorías con varios tipos de platos).. | Terminada interfaz de la ventana Mesas de TPV: Añadida interfaz a VentanaMesas, nueva clase creada BotonMesa. Añadida funcionalidad a los botones de la pantalla, pueden abrir una mesa, cerrarla, editar el numero de personas y en el caso de que este abierta abrir una ventana nueva para añadir platos a la mesa. Todas estas características son funcionales internamente, modifican el restaurante. | Continuación de la implementación de la lectura de códigos QR |  |  | Generacion QR y comienzo de sincronizacion QR | Busqueda de solucion a los problemas de Beam | Insercion de los botones deshacer y rehacer en Platos TPV. Modificación de la estructura interna de Platos TPV | Retocar la pantalla donde aparecen los platos de cada mesa, para que borre correctamente al deslizar el dedo. | Continuación de la implementación de la lectura de códigos QR
2013-04-05 |  |  |  | Pruebas con la configuración de bind9 y apache2. El servidor no funciona. El dominio devuelve IP, pero la IP no devuelve el dominio. Más búsqueda de tutoriales e información. | Diseñada e implementada la interfaz de la descripción detallada del restaurante. | Finalización QR en Usuario y en Camarero y sincronizacion hecha |  | Continuación de la pantalla de platos de TPV | Retocar la pantalla donde aparecen los platos de cada mesa, para que borre correctamente al deslizar el dedo.
2013-04-06 |  | Aplicación de usuario: Solucionado error con el scroll en las expandablesListView de Pedido, DescripcionPlato y DescripcionPlatoEditar, si actializamos las listas se mantiene en su posición de la pantalla. Solucionado error al confirmar un plato, tienen que estar todos los extras marcados para poder continuar. Agrupar pedidos con observaciones y extras iguales. |  | Configuración de bind9 y apache2 en ubuntu, tratando de resolver los problemas de conexión por los que el dominio gratuito no devuelve la conexión. Problemas con el router de fibra óptica. Pruebas con NAT con el puerto 80. |  | Comienzo nueva forma de sincronizar por NFC y arreglos de QR | Borrado automatico y manual de las tarjetas tag en la aplicacion de camarero. Implemetacion del codigo para sincronizar camarero-usuario usando beam. | Continuación de la pantalla de platos de TPV | Retocar la pantalla donde aparecen los platos de cada mesa, para que borre correctamente al deslizar el dedo.
2013-04-07 | Terminada cambio en interfaz de listas que muestran todos los platos por las que el usuario navega para confeccionar su menú. Cambiada la arquitectura, que estaba muy rudimentaria por haberla hecho en los incios. No he podido hacer commit por problemas en el proyecto derivados de los mapas. | Aplicación de usuario: Modificado buscador de platos, ahora busca tanto por nombre del plato como por extras o descripción. Aplicación TPV: Corregido error con el estado de la mesa, al volver de la pantalla de platos su estado aparece bien. |  | Conseguido el funcionamiento del servidor privado con un dominio gratuito. Pruebas con el conector JDBC con SQLite y Java. Parece ser que el conector no soporta bases de datos alojadas en servidor externo. Búsqueda de más información. | Resuelto problema para acceder a información detalla del restaurante al pulsar en un marcador del restaurante en el mapa. (Google Maps) |  | Mejoras en las pantallas que contienen codigo beam, introduccion de sonido para las confirmaciones. | Enlazar correctamente pantallas del TPV. Arreglados errores de la pantalla de platos en TPV. Continuación de la implementación de la pantalla de platos en TPV. | Retocar la pantalla donde aparecen los platos de cada mesa, para que borre correctamente al deslizar el dedo.
2013-04-08 | Discusión sobre punto crítico de sincronización con NFC. Rediseño de la pantalla de inicio del restaurante para meter una lista con categorías añadidas (localización, promociones, ayuda). | Discusión sobre punto crítico de sincronización con NFC. Aplicación TPV: Corregido orden de las mesas, ahora salen ordenanadas. Eliminada VentanaMesas al pasar a la ventana de AñadirPlatos. Cambio en la interfaz de VentanaMesas, nuevas imagenes añadidas y el panel del número de la mesa sale redondeado. Solucionados bugs al volver de la ventana de AñadirPlatos. Modificado Jar externo, no es necesario configurar nada para que funcione el proyecto. |  | Más búsqueda de información. Es definitivo casi, JDBC con SQLite no soporta carga de bases de datos almacenadas en un servidor externo. Búsqueda de información sobre recibir notificaciones al modificar la base de datos. | Arreglos de diseño para que la interfaz quede estéticamente bien. | Discusión sobre punto crítico de sincronización con NFC. | Discusión sobre punto crítico de sincronización con NFC. | Continuación de la implementación de la pantalla de platos en TPV.
2013-04-10 |  |  |  | Integración de dos aplicaciones con Sockets para realizar la función Cliente-Servidor, en el servidor y en el ordenador. Búsqueda de información para transmitir archivos via Cliente-Servidor. Redacción del Acta del día 09/04/2013. |  |  |  | Cambio de la funcionalidad de rehacer y deshacer. Introducida la funcionalidad de enviar a cocina sin impresora
2013-04-11 |  |  |  | Conseguida la transmisión de archivos a través de sockets del Servidor a un Cliente en red local. Problemas con la transmisión de datos y archivos desde redes externas. Breve búsqueda de información sobre ello. | Terminada toda la funcionalidad de localización y mapas con Google Maps en la aplicación de usuario. |  |  | Cambio en la interfaz de InterfazPlatos en TVP. Añadido necesario rellenar todos los campos. Pantalla con tamaño genérico.
2013-04-13 | [5 empty] | Creación imagenes para pantalla bienvenida. Implementación nueva codificación NFC |  | Investigación de bug en pantalla de interfazPlatos en TPV
2013-04-14 |  |  |  |  | Realización de estudio de mercado sobre eTab | Finalización de implementación nueva codificación NFC |  | Realización de estudio de mercado sobre vLoo
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-04-13
2013-03-05
2013-03-05
2013-03-05
2013-03-05